## CR-Übersicht
Änderungsantrags-Tracker · Change Request Overview
Gesamt CRs | Offen | In Bearbeitung | Erledigt | Abgelehnt
CR-Nr | Titel | Kategorie | Priorität | Status | Verantwortlich | Erstellt | Zieldatum | Fortschritt % | Kommentar
CR-2024-001 | Migration Teamcenter 14 → AWC | PLM-System | Kritisch | In Bearbeitung | H. Halkenhäußer | 2024-10-01 | 2025-03-31 | 65 | Pilotgruppe ok, Rollout Phase 2 läuft
CR-2024-002 | BOM-Synchronisation ERP/PLM automatisieren | Integration | Hoch | Offen | M. Schmidt | 2024-11-15 | 2025-06-30 | 10 | Anforderungsanalyse läuft
CR-2024-003 | DMU-Review-Prozess standardisieren | Prozess | Mittel | Erledigt | T. Müller | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 100 | Go-Live 15.12.2024
CR-2025-001 | KI-Pilot für Teile-Klassifizierung | KI / Innovation | Hoch | In Bearbeitung | H. Halkenhäußer | 2025-01-10 | 2025-09-30 | 30 | PoC mit Lieferantendaten gestartet
CR-2025-002 | Change-Management-Tool Ablösung | Tooling | Niedrig | Auf Eis | A. Weber | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0 | Budget ausstehend
CR-2025-003 | SOA-Schnittstelle zu MES erneuern | Integration | Kritisch | Abgelehnt | K. Braun | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 0 | Zurückgestellt wegen MES-Ablösung 2026

## Anleitung
CR-Tracker · Anleitung
Zweck | Überblick über alle laufenden Change Requests mit Status, Verantwortlichen und Terminen.
Status-Werte | Offen – CR erfasst, noch nicht begonnen
In Bearbeitung – Umsetzung läuft
Erledigt – Erfolgreich abgeschlossen
Abgelehnt – CR nicht genehmigt
Auf Eis – Zurückgestellt
Priorität | Kritisch – Sofort, Eskalation möglich
Hoch – Zeitnahe Bearbeitung
Mittel – Standard
Niedrig – Bei Kapazität
Nutzung | 1. CRs ab Zeile 6 eintragen.
2. Status & Priorität aus vorgegebenen Werten wählen.
3. Fortschritt % regelmäßig aktualisieren (0–100).
4. Zusammenfassung aktualisiert sich automatisch.